## Sprint 1
Task name | Sprint ready | Priority | Assigned
Sprint 1 (analisi e progettazione) | In progress | Alta
analizzare la traccia e requisiti | Finished | Alta | Stefani e Rossi
distribuzione dei ruoli | In progress | Bassa | Stefani, Zheng, Rossi e Corradi
creazione user story | Finished | Media | Corradi
analisi azioni | In progress | Media | Stefani
produzione diagramma dei casi d'uso | In progress | Alta | Corradi Rossi
produzione diagramma delle attività generale | In progress | Alta | Zheng
produzione diagramma delle sequenze generale | In progress | Alta | Rossi
spiegazione attività assegnata dal professore | In progress | Alta | Stefani
produzione diagrammi attività specifici | To do | Media | Stefani e Zheng
produzione diagrammi sequenze specifici | To do | Media | Rossi e Corradi
produzione diagramma delle classi | In progress | Alta | Stefani