## Sprint 1
Task name | Sprint ready | Priority | Assigned
Sprint 1 (analisi e progettazione) | In progress | Alta
analizzare la traccia e requisiti | Finished | Alta | Stefani e Rossi
distribuzione dei ruoli | Finished | Bassa | Stefani, Zheng, Rossi e Corradi
creazione user story | Finished | Media | Corradi
analisi azioni | Finished | Media | Stefani
produzione diagramma dei casi d'uso | Finished | Alta | Corradi Rossi
spiegazione attività assegnata dal professore | Finished | Alta | Stefani
produzione diagrammi attività specifici | Finished | Media | Stefani e Zheng
produzione diagrammi sequenze specifici | Finished | Media | Rossi e Corradi
produzione diagramma delle classi | In progress | Alta | Stefani
Task name | Sprint ready | Priority | Assigned
Sprint 2 | In progress | Alta
messa a termine del diagramma dei casi d’uso | Finished | Alta | Zheng
messa a termine del diagramma delle classi | Finished | Alta | Stefani
correzione dei diagrammi sequenziali e delle attività | Finished | Alta | Rossi, Corradi, Zheng
Task name | Sprint ready | Priority | Assigned
Sprint 3 (Programmazione) | In progress | Alta
Creazione classe Login | To do | Alta | Zheng
Creazione metodo Login | To do | Alta | Zheng
Creazione metodo Registrazione | To do | Alta | Rossi
Creazione classe Passeggero | To do | Alta | Corradi
Correzione diagramma delle classi | To do | Alta | Stefani